中南财经政法大学研究生思想政治教育专项课题管理办法

(中南大研字〔2011〕9号)

第一章  总则

第一条  为提高研究生思想政治教育研究水平，鼓励开展高质量高水平科学研究，加强和完善课题管理，总结管理工作经验，结合工作实际，特制定本办法。

第二条  研究生思想政治教育专项课题的研究，必须坚持以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，坚持科学发展观，积极探索，开拓创新，全面推进素质教育，提高研究生教育质量。

第三条  研究生思想政治教育专项课题，面向我校从事研究生思想政治教育的集体及个人，择优立项，统筹兼顾。

第四条  党委研究生工作部（以下简称研工部）负责组织研究生思想政治教育专项课题的规划实施，课题立项审批、中期检查、结项管理等工作。

第二章  课题申报

第五条  研究生思想政治教育专项课题立项工作每年进行一次，一般每年3月面向单位及个人公布。每次自申报公告发布之日起开始受理课题申报，期限一般为4周。

第六条  研究生思想政治教育专项课题设立重点课题、一般课题。重点课题一般由党委研究生工作部根据实际需要拟定指导性选题，以特别委托方式，单独立项、集中力量开展研究；一般课题为自选课题。

第七条  研究生思想政治教育专项课题可以以个人身份申报，申请人当年只能申报一项课题；也可以以课题组集体申报，但集体申报人数不得超过4人。

第八条  课题申请人必须如实填写《研究生思想政治教育专项课题申请书》。凡上一年度未结项者不能申报新的课题。

第九条  党委研究生工作部将组织校内专家对申报的项目进行认真审查、筛选，并对推荐项目签署个人意见。

第十条  批准立项的研究课题，由研工部发出《中南财经政法大学研究生思想政治教育专项课题立项通知书》，课题负责人接到立项通知书后应在两周内到研工部办理有关经费手续。

第三章  课题经费

第十一条  课题资助经费一次核定、分期拨付。第一次拨付项目总经费的50%作为项目启动经费，第二次在项目验收和成果鉴定合格后拨付另外50％的项目结项经费。

第十二条  所有项目经费专款专用，其使用范围主要包括：

1、文献资料的订阅、购置、翻译、复印、编印等费用；

2、参加有关会议或举办相关小型会议的会务费；

3、课题调研和收集资料的旅差费；

4、必要的专家咨询费、软件开发费、消耗品购置费；

5、研究成果的鉴定费用；

6、专著出版费、论文版面费等。

第四章  课题管理

第十三条  各项目申报人应在研究中期向研工部提交书面的项目研究进展报告，并填写《研究生思想政治教育专项课题进展情况调查表》；研工部将对各项目研究计划的执行情况以及经费使用情况进行中期检查。

第十四条  研究项目申请结项时，项目申报人应填写《研究生思想政治教育专项课题结项报告》，并提供项目申请书、中期检查意见书、研究总结报告、研究成果等有关材料。研工部将组织专家进行结项验收和成果鉴定。

第十五条  因特殊原因无法如期完成研究任务的，其项目申报人应写出书面说明，并提交延期报告和方案，经研工部签署意见后备案，延长期最长为一年。获准延期，但到期仍不能完成的课题将由秘书处撤销该课题。被撤销课题的课题负责人，三年内不得申请新课题。

第十六条  具有独创性并能够反映学校特色的研究项目，学校将推荐申报校级、省级和国家级思想政治教育研究优秀项目评选；对获得校级、省级和国家级奖励的研究项目，学校也给予一定奖励。

第五章  附则

第十七条  本办法由党委研究生工作部负责解释。

第十八条  本办法自颁布之日起施行。